## 总览
固定翼飞控就业学习计划 2026-08-03 至 2027-08-01｜52周｜每周约12.5小时
关键设置 | 内容
主求职方向 | 固定翼飞控/控制算法
扩展方向 | 机器人运动控制
工程补充 | 飞控软件/嵌入式
计划开始 | 2026-08-03
计划结束 | 2027-08-01
每周计划 | 12.5小时（周一至周五各1.5h，周六4h，周日1h）
今日入口 | 日期 | 周次 | 阶段 | 主题 | 今日任务 | 计划时长 | 状态
周二 | 2026-08-04 | 1 | 基础与工具 | 方向确认与环境搭建 | 仿真/数据：用Python读取一份CSV并绘制折线图 | 1.5 | 进行中
总体进度 | 计划任务 | 已完成 | 完成率 | 计划时长 | 实际时长 | 时间达成率 | 当前连续性
截至 2026-08-04 | 364 | 1 | 0.2747% | 650 | 0 | 0% | 1 个历史完成日
阶段 | 周数 | 计划时长 | 已完成任务
基础与工具 | 13 | 162.5 | 1
PX4与基线控制 | 13 | 162.5 | 0
算法部署与验证 | 13 | 162.5 | 0
工程验证与求职 | 13 | 162.5 | 0
执行规则
1 | 每天先打开“总览”看今日任务；完成后只填写“实际时长、状态、困难/复盘、成果链接”。
2 | 任务超过计划时长仍未完成时，记录阻塞点并停止扩张范围；周日统一调整，不用熬夜补齐。
3 | 考试、项目出差或试飞冲突时，可将状态设为“跳过/调整”，但必须在周复盘填写替代安排。

## 每日计划
每日计划与打卡 只编辑浅黄色列：实际时长、状态、困难/复盘、成果链接
日期 | 周次 | 阶段 | 星期 | 本周主题 | 当日任务 | 预期产出 | 计划时长(h) | 实际时长(h) | 状态 | 困难/复盘 | 成果链接/提交
2026-08-03 | 1 | 基础与工具 | 周一 | 方向确认与环境搭建 | 理论：列出飞控算法、飞控软件、机器人控制三类岗位各10个JD关键词 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 已完成 | 了解关键词含义，总结各岗位需求 | 文件夹中"关键词.md"
2026-08-04 | 1 | 基础与工具 | 周二 | 方向确认与环境搭建 | 仿真/数据：用Python读取一份CSV并绘制折线图 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 进行中
2026-08-05 | 1 | 基础与工具 | 周三 | 方向确认与环境搭建 | 编程：编译运行首个C++程序，熟悉编译器与终端 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-06 | 1 | 基础与工具 | 周四 | 方向确认与环境搭建 | 平台实践：安装PX4依赖并浏览官方固定翼文档结构 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-07 | 1 | 基础与工具 | 周五 | 方向确认与环境搭建 | 验证：检查全部工具版本，记录安装问题和解决过程 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-08 | 1 | 基础与工具 | 周六 | 方向确认与环境搭建 | 周成果：形成《现状盘点与一年目标》1页文档 |  | 4 |  | 未开始
2026-08-09 | 1 | 基础与工具 | 周日 | 方向确认与环境搭建 | 周复盘：检查“方向确认与环境搭建”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-08-10 | 2 | 基础与工具 | 周一 | Linux命令行与Git | 理论：练习文件、权限、进程、管道、环境变量与SSH基础 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-11 | 2 | 基础与工具 | 周二 | Linux命令行与Git | 仿真/数据：用Git完成分支、提交、合并和冲突解决练习 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-12 | 2 | 基础与工具 | 周三 | Linux命令行与Git | 编程：写一个C++日志解析小程序并用Git管理 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-13 | 2 | 基础与工具 | 周四 | Linux命令行与Git | 平台实践：克隆PX4仓库，阅读目录结构和贡献规范 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-14 | 2 | 基础与工具 | 周五 | Linux命令行与Git | 验证：故意制造一次合并冲突并完整解决 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-15 | 2 | 基础与工具 | 周六 | Linux命令行与Git | 周成果：建立个人学习仓库，提交规范README |  | 4 |  | 未开始
2026-08-16 | 2 | 基础与工具 | 周日 | Linux命令行与Git | 周复盘：检查“Linux命令行与Git”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-08-17 | 3 | 基础与工具 | 周一 | C++语法与数据结构 | 理论：复习类型、函数、引用、const、类和STL容器 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-18 | 3 | 基础与工具 | 周二 | C++语法与数据结构 | 仿真/数据：实现向量/矩阵基础运算并编写输入输出 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-19 | 3 | 基础与工具 | 周三 | C++语法与数据结构 | 编程：练习vector、map、algorithm和lambda | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-20 | 3 | 基础与工具 | 周四 | C++语法与数据结构 | 平台实践：定位PX4源码中的常用容器与数学类型 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-21 | 3 | 基础与工具 | 周五 | C++语法与数据结构 | 验证：用10组边界数据测试数值程序 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-22 | 3 | 基础与工具 | 周六 | C++语法与数据结构 | 周成果：完成一个带说明的C++数值计算小项目 |  | 4 |  | 未开始
2026-08-23 | 3 | 基础与工具 | 周日 | C++语法与数据结构 | 周复盘：检查“C++语法与数据结构”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-08-24 | 4 | 基础与工具 | 周一 | 现代C++与资源管理 | 理论：梳理栈/堆、生命周期、拷贝与移动语义 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-25 | 4 | 基础与工具 | 周二 | 现代C++与资源管理 | 仿真/数据：重构上周程序，消除裸指针和重复资源释放 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-26 | 4 | 基础与工具 | 周三 | 现代C++与资源管理 | 编程：练习unique_ptr、shared_ptr、optional和enum class | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-27 | 4 | 基础与工具 | 周四 | 现代C++与资源管理 | 平台实践：阅读PX4模块类的初始化和生命周期管理 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-28 | 4 | 基础与工具 | 周五 | 现代C++与资源管理 | 验证：用编译警告或检查工具排查资源问题 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-08-29 | 4 | 基础与工具 | 周六 | 现代C++与资源管理 | 周成果：输出《现代C++常见错误清单》 |  | 4 |  | 未开始
2026-08-30 | 4 | 基础与工具 | 周日 | 现代C++与资源管理 | 周复盘：检查“现代C++与资源管理”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-08-31 | 5 | 基础与工具 | 周一 | CMake、调试与测试 | 理论：理解编译、链接、静态库、动态库与CMake target | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-01 | 5 | 基础与工具 | 周二 | CMake、调试与测试 | 仿真/数据：拆分多文件项目并添加CMakeLists.txt | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-02 | 5 | 基础与工具 | 周三 | CMake、调试与测试 | 编程：使用断点、调用栈和变量监视定位一个缺陷 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-03 | 5 | 基础与工具 | 周四 | CMake、调试与测试 | 平台实践：查看PX4构建命令及模块构建配置 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-04 | 5 | 基础与工具 | 周五 | CMake、调试与测试 | 验证：为数值模块增加至少5个单元测试 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-05 | 5 | 基础与工具 | 周六 | CMake、调试与测试 | 周成果：形成可一键构建和测试的工程模板 |  | 4 |  | 未开始
2026-09-06 | 5 | 基础与工具 | 周日 | CMake、调试与测试 | 周复盘：检查“CMake、调试与测试”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-09-07 | 6 | 基础与工具 | 周一 | 坐标系与姿态表示 | 理论：复习地理/机体/风轴系、欧拉角、旋转矩阵与四元数 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-08 | 6 | 基础与工具 | 周二 | 坐标系与姿态表示 | 仿真/数据：用MATLAB验证旋转矩阵正交性和姿态变换 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-09 | 6 | 基础与工具 | 周三 | 坐标系与姿态表示 | 编程：用C++实现欧拉角与四元数转换并测试奇异情况 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-10 | 6 | 基础与工具 | 周四 | 坐标系与姿态表示 | 平台实践：在PX4消息中查找姿态、角速度和坐标系定义 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-11 | 6 | 基础与工具 | 周五 | 坐标系与姿态表示 | 验证：对同一姿态做MATLAB与C++交叉验证 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-12 | 6 | 基础与工具 | 周六 | 坐标系与姿态表示 | 周成果：绘制坐标系关系图并整理公式笔记 |  | 4 |  | 未开始
2026-09-13 | 6 | 基础与工具 | 周日 | 坐标系与姿态表示 | 周复盘：检查“坐标系与姿态表示”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-09-14 | 7 | 基础与工具 | 周一 | 固定翼六自由度动力学 | 理论：推导平动、转动运动学与动力学方程 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-15 | 7 | 基础与工具 | 周二 | 固定翼六自由度动力学 | 仿真/数据：在MATLAB实现六自由度状态方程骨架 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-16 | 7 | 基础与工具 | 周三 | 固定翼六自由度动力学 | 编程：在C++实现状态导数接口和数值积分 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-17 | 7 | 基础与工具 | 周四 | 固定翼六自由度动力学 | 平台实践：查阅PX4固定翼仿真机型的状态与执行器接口 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-18 | 7 | 基础与工具 | 周五 | 固定翼六自由度动力学 | 验证：用无外力/恒定力矩等简单工况验证守恒与符号 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-19 | 7 | 基础与工具 | 周六 | 固定翼六自由度动力学 | 周成果：完成六自由度模型说明和基础仿真图 |  | 4 |  | 未开始
2026-09-20 | 7 | 基础与工具 | 周日 | 固定翼六自由度动力学 | 周复盘：检查“固定翼六自由度动力学”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-09-21 | 8 | 基础与工具 | 周一 | 气动力、气动力矩与推进 | 理论：复习升阻侧力、滚俯偏力矩和无量纲导数 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-22 | 8 | 基础与工具 | 周二 | 气动力、气动力矩与推进 | 仿真/数据：加入简化气动模型与推进模型 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-23 | 8 | 基础与工具 | 周三 | 气动力、气动力矩与推进 | 编程：将气动参数组织为可配置C++结构体 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-24 | 8 | 基础与工具 | 周四 | 气动力、气动力矩与推进 | 平台实践：对照仿真机型参数理解翼面积、弦长和展长 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-25 | 8 | 基础与工具 | 周五 | 气动力、气动力矩与推进 | 验证：做迎角/空速扫描并检查力和力矩趋势 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-26 | 8 | 基础与工具 | 周六 | 气动力、气动力矩与推进 | 周成果：输出气动参数敏感性图表 |  | 4 |  | 未开始
2026-09-27 | 8 | 基础与工具 | 周日 | 气动力、气动力矩与推进 | 周复盘：检查“气动力、气动力矩与推进”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-09-28 | 9 | 基础与工具 | 周一 | 配平与线性化 | 理论：理解配平条件、数值求解、Jacobian和小扰动假设 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-29 | 9 | 基础与工具 | 周二 | 配平与线性化 | 仿真/数据：用MATLAB求解巡航配平并数值线性化 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-09-30 | 9 | 基础与工具 | 周三 | 配平与线性化 | 编程：写脚本自动比较非线性与线性模型响应 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-01 | 9 | 基础与工具 | 周四 | 配平与线性化 | 平台实践：了解PX4固定翼巡航参数及配平相关设置 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-02 | 9 | 基础与工具 | 周五 | 配平与线性化 | 验证：改变空速和质量，比较不同工作点模型 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-03 | 9 | 基础与工具 | 周六 | 配平与线性化 | 周成果：保存A/B矩阵、配平值和验证图 |  | 4 |  | 未开始
2026-10-04 | 9 | 基础与工具 | 周日 | 配平与线性化 | 周复盘：检查“配平与线性化”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-10-05 | 10 | 基础与工具 | 周一 | 状态空间、稳定性与模态 | 理论：复习特征值、可控性、可观性和稳定性指标 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-06 | 10 | 基础与工具 | 周二 | 状态空间、稳定性与模态 | 仿真/数据：计算短周期、长周期、滚转、荷兰滚等模态 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-07 | 10 | 基础与工具 | 周三 | 状态空间、稳定性与模态 | 编程：用C++或Python批量计算特征值并导出结果 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-08 | 10 | 基础与工具 | 周四 | 状态空间、稳定性与模态 | 平台实践：将模态认识与实际姿态/航向回路对应 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-09 | 10 | 基础与工具 | 周五 | 状态空间、稳定性与模态 | 验证：对气动导数摄动，观察特征值变化 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-10 | 10 | 基础与工具 | 周六 | 状态空间、稳定性与模态 | 周成果：完成《固定翼模态分析》短报告 |  | 4 |  | 未开始
2026-10-11 | 10 | 基础与工具 | 周日 | 状态空间、稳定性与模态 | 周复盘：检查“状态空间、稳定性与模态”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-10-12 | 11 | 基础与工具 | 周一 | PID串级控制与抗饱和 | 理论：复习PID、串级带宽、滤波、前馈和anti-windup | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-13 | 11 | 基础与工具 | 周二 | PID串级控制与抗饱和 | 仿真/数据：在MATLAB搭建滚转角—滚转角速度串级回路 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-14 | 11 | 基础与工具 | 周三 | PID串级控制与抗饱和 | 编程：用C++实现带限幅和抗积分饱和的PID类 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-15 | 11 | 基础与工具 | 周四 | PID串级控制与抗饱和 | 平台实践：阅读PX4固定翼角速度/姿态控制相关代码 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-16 | 11 | 基础与工具 | 周五 | PID串级控制与抗饱和 | 验证：对阶跃、阵风和舵面饱和进行测试 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-17 | 11 | 基础与工具 | 周六 | PID串级控制与抗饱和 | 周成果：输出调参记录和性能指标表 |  | 4 |  | 未开始
2026-10-18 | 11 | 基础与工具 | 周日 | PID串级控制与抗饱和 | 周复盘：检查“PID串级控制与抗饱和”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-10-19 | 12 | 基础与工具 | 周一 | LQR与状态观测 | 理论：复习二次型指标、Riccati方程和观测器 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-20 | 12 | 基础与工具 | 周二 | LQR与状态观测 | 仿真/数据：为线性模型设计LQR并与PID比较 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-21 | 12 | 基础与工具 | 周三 | LQR与状态观测 | 编程：实现离散状态反馈接口和配置读取 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-22 | 12 | 基础与工具 | 周四 | LQR与状态观测 | 平台实践：查找PX4估计输出如何进入控制器 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-23 | 12 | 基础与工具 | 周五 | LQR与状态观测 | 验证：做测量噪声和模型偏差试验 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-24 | 12 | 基础与工具 | 周六 | LQR与状态观测 | 周成果：形成PID/LQR对比结论 |  | 4 |  | 未开始
2026-10-25 | 12 | 基础与工具 | 周日 | LQR与状态观测 | 周复盘：检查“LQR与状态观测”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-10-26 | 13 | 基础与工具 | 周一 | 阶段一综合验收 | 理论：复盘前12周知识，补齐薄弱概念 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-27 | 13 | 基础与工具 | 周二 | 阶段一综合验收 | 仿真/数据：运行完整的建模—控制—绘图脚本 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-28 | 13 | 基础与工具 | 周三 | 阶段一综合验收 | 编程：清理代码结构、测试和构建说明 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-29 | 13 | 基础与工具 | 周四 | 阶段一综合验收 | 平台实践：尝试运行一次PX4固定翼SITL示例 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-30 | 13 | 基础与工具 | 周五 | 阶段一综合验收 | 验证：让同学按README复现实验并记录问题 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-10-31 | 13 | 基础与工具 | 周六 | 阶段一综合验收 | 周成果：发布阶段一里程碑v0.1和3分钟讲解 |  | 4 |  | 未开始
2026-11-01 | 13 | 基础与工具 | 周日 | 阶段一综合验收 | 周复盘：检查“阶段一综合验收”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-11-02 | 14 | PX4与基线控制 | 周一 | PX4编译与固定翼SITL | 理论：理解SITL、HITL/HIL、飞控、仿真器和地面站关系 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-03 | 14 | PX4与基线控制 | 周二 | PX4编译与固定翼SITL | 仿真/数据：记录起飞、航线、返航过程中的关键状态 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-04 | 14 | PX4与基线控制 | 周三 | PX4编译与固定翼SITL | 编程：熟悉PX4编译目标、启动脚本和参数文件 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-05 | 14 | PX4与基线控制 | 周四 | PX4编译与固定翼SITL | 平台实践：跑通固定翼SITL与QGroundControl | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-06 | 14 | PX4与基线控制 | 周五 | PX4编译与固定翼SITL | 验证：更换机型/航线并复现一次故障后恢复 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-07 | 14 | PX4与基线控制 | 周六 | PX4编译与固定翼SITL | 周成果：输出SITL启动手册和演示录像 |  | 4 |  | 未开始
2026-11-08 | 14 | PX4与基线控制 | 周日 | PX4编译与固定翼SITL | 周复盘：检查“PX4编译与固定翼SITL”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-11-09 | 15 | PX4与基线控制 | 周一 | PX4架构、uORB与参数 | 理论：理解模块、任务、uORB消息、参数和日志机制 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-10 | 15 | PX4与基线控制 | 周二 | PX4架构、uORB与参数 | 仿真/数据：画出姿态估计—控制—执行器数据流 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-11 | 15 | PX4与基线控制 | 周三 | PX4架构、uORB与参数 | 编程：新建最小PX4模块，订阅和发布uORB消息 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-12 | 15 | PX4与基线控制 | 周四 | PX4架构、uORB与参数 | 平台实践：使用参数定义和运行时参数更新 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-13 | 15 | PX4与基线控制 | 周五 | PX4架构、uORB与参数 | 验证：检查消息频率、时间戳和丢包表现 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-14 | 15 | PX4与基线控制 | 周六 | PX4架构、uORB与参数 | 周成果：提交最小模块与架构图 |  | 4 |  | 未开始
2026-11-15 | 15 | PX4与基线控制 | 周日 | PX4架构、uORB与参数 | 周复盘：检查“PX4架构、uORB与参数”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-11-16 | 16 | PX4与基线控制 | 周一 | 固定翼角速度与姿态控制 | 理论：梳理角速度环、姿态环、前馈、增益调度和限幅 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-17 | 16 | PX4与基线控制 | 周二 | 固定翼角速度与姿态控制 | 仿真/数据：用日志绘制姿态设定值、实际值和执行器输出 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-18 | 16 | PX4与基线控制 | 周三 | 固定翼角速度与姿态控制 | 编程：为关键控制路径添加不影响实时性的调试日志 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-19 | 16 | PX4与基线控制 | 周四 | 固定翼角速度与姿态控制 | 平台实践：逐函数阅读固定翼内环代码并做注释笔记 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-20 | 16 | PX4与基线控制 | 周五 | 固定翼角速度与姿态控制 | 验证：改变增益观察稳定性、超调和控制量变化 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-21 | 16 | PX4与基线控制 | 周六 | 固定翼角速度与姿态控制 | 周成果：输出控制框图和关键参数表 |  | 4 |  | 未开始
2026-11-22 | 16 | PX4与基线控制 | 周日 | 固定翼角速度与姿态控制 | 周复盘：检查“固定翼角速度与姿态控制”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-11-23 | 17 | PX4与基线控制 | 周一 | 横向制导与航迹跟踪 | 理论：学习航迹误差、前视制导和侧向加速度指令 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-24 | 17 | PX4与基线控制 | 周二 | 横向制导与航迹跟踪 | 仿真/数据：从日志计算交叉航迹误差 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-25 | 17 | PX4与基线控制 | 周三 | 横向制导与航迹跟踪 | 编程：编写航迹误差与滚转指令分析脚本 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-26 | 17 | PX4与基线控制 | 周四 | 横向制导与航迹跟踪 | 平台实践：阅读PX4当前固定翼横向制导模块 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-27 | 17 | PX4与基线控制 | 周五 | 横向制导与航迹跟踪 | 验证：比较不同空速/风速下的航线跟踪 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-11-28 | 17 | PX4与基线控制 | 周六 | 横向制导与航迹跟踪 | 周成果：形成横向制导实验报告 |  | 4 |  | 未开始
2026-11-29 | 17 | PX4与基线控制 | 周日 | 横向制导与航迹跟踪 | 周复盘：检查“横向制导与航迹跟踪”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-11-30 | 18 | PX4与基线控制 | 周一 | 纵向能量控制 | 理论：学习总能量、能量分配和爬升率约束 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-01 | 18 | PX4与基线控制 | 周二 | 纵向能量控制 | 仿真/数据：绘制高度/空速/油门/俯仰的联合时序图 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-02 | 18 | PX4与基线控制 | 周三 | 纵向能量控制 | 编程：写脚本自动识别空速或高度误差峰值 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-03 | 18 | PX4与基线控制 | 周四 | 纵向能量控制 | 平台实践：阅读PX4纵向能量控制相关代码与参数 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-04 | 18 | PX4与基线控制 | 周五 | 纵向能量控制 | 验证：设计爬升、下降和逆风工况 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-05 | 18 | PX4与基线控制 | 周六 | 纵向能量控制 | 周成果：输出纵向控制参数影响总结 |  | 4 |  | 未开始
2026-12-06 | 18 | PX4与基线控制 | 周日 | 纵向能量控制 | 周复盘：检查“纵向能量控制”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-12-07 | 19 | PX4与基线控制 | 周一 | 执行器分配、限幅与舵机 | 理论：复习混控、舵面限制、速率限制和失效影响 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-08 | 19 | PX4与基线控制 | 周二 | 执行器分配、限幅与舵机 | 仿真/数据：建立舵面饱和与速率限制模型 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-09 | 19 | PX4与基线控制 | 周三 | 执行器分配、限幅与舵机 | 编程：实现限幅事件统计和日志标记 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-10 | 19 | PX4与基线控制 | 周四 | 执行器分配、限幅与舵机 | 平台实践：追踪PX4控制分配到执行器输出的数据链 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-11 | 19 | PX4与基线控制 | 周五 | 执行器分配、限幅与舵机 | 验证：注入单舵面限制并观察闭环反应 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-12 | 19 | PX4与基线控制 | 周六 | 执行器分配、限幅与舵机 | 周成果：完成执行器链路与风险清单 |  | 4 |  | 未开始
2026-12-13 | 19 | PX4与基线控制 | 周日 | 执行器分配、限幅与舵机 | 周复盘：检查“执行器分配、限幅与舵机”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-12-14 | 20 | PX4与基线控制 | 周一 | 飞行模式与故障保护 | 理论：学习解锁、模式、返航、地理围栏和失效保护 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-15 | 20 | PX4与基线控制 | 周二 | 飞行模式与故障保护 | 仿真/数据：绘制模式状态机和关键触发条件 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-16 | 20 | PX4与基线控制 | 周三 | 飞行模式与故障保护 | 编程：写日志脚本提取模式切换事件 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-17 | 20 | PX4与基线控制 | 周四 | 飞行模式与故障保护 | 平台实践：在SITL中配置并触发GPS/遥控/数据链失效 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-18 | 20 | PX4与基线控制 | 周五 | 飞行模式与故障保护 | 验证：检查每种失效是否符合预期并记录恢复步骤 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-19 | 20 | PX4与基线控制 | 周六 | 飞行模式与故障保护 | 周成果：形成安全测试用例表 |  | 4 |  | 未开始
2026-12-20 | 20 | PX4与基线控制 | 周日 | 飞行模式与故障保护 | 周复盘：检查“飞行模式与故障保护”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-12-21 | 21 | PX4与基线控制 | 周一 | MAVLink、任务与地面站 | 理论：理解MAVLink消息、心跳、任务协议和参数协议 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-22 | 21 | PX4与基线控制 | 周二 | MAVLink、任务与地面站 | 仿真/数据：用MAVSDK/Python读取姿态与位置数据 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-23 | 21 | PX4与基线控制 | 周三 | MAVLink、任务与地面站 | 编程：编写自动上传简单航线的小工具 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-24 | 21 | PX4与基线控制 | 周四 | MAVLink、任务与地面站 | 平台实践：用QGroundControl建立固定翼任务 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-25 | 21 | PX4与基线控制 | 周五 | MAVLink、任务与地面站 | 验证：测试连接中断、重连和任务恢复 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-26 | 21 | PX4与基线控制 | 周六 | MAVLink、任务与地面站 | 周成果：提交任务工具和通信说明 |  | 4 |  | 未开始
2026-12-27 | 21 | PX4与基线控制 | 周日 | MAVLink、任务与地面站 | 周复盘：检查“MAVLink、任务与地面站”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2026-12-28 | 22 | PX4与基线控制 | 周一 | 飞行日志与Python分析 | 理论：明确控制评估需要的信号、单位和时间对齐 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-29 | 22 | PX4与基线控制 | 周二 | 飞行日志与Python分析 | 仿真/数据：用Python解析ULog并绘制标准控制图 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-30 | 22 | PX4与基线控制 | 周三 | 飞行日志与Python分析 | 编程：封装RMSE、超调、调节时间和控制努力指标 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2026-12-31 | 22 | PX4与基线控制 | 周四 | 飞行日志与Python分析 | 平台实践：对一段SITL日志完成端到端分析 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-01 | 22 | PX4与基线控制 | 周五 | 飞行日志与Python分析 | 验证：用人工检查核对脚本输出的3个关键指标 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-02 | 22 | PX4与基线控制 | 周六 | 飞行日志与Python分析 | 周成果：发布日志分析工具v0.1 |  | 4 |  | 未开始
2027-01-03 | 22 | PX4与基线控制 | 周日 | 飞行日志与Python分析 | 周复盘：检查“飞行日志与Python分析”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-01-04 | 23 | PX4与基线控制 | 周一 | 风场、扰动与Monte Carlo | 理论：学习阵风、持续风和参数不确定性建模 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-05 | 23 | PX4与基线控制 | 周二 | 风场、扰动与Monte Carlo | 仿真/数据：设计不少于20组扰动组合 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-06 | 23 | PX4与基线控制 | 周三 | 风场、扰动与Monte Carlo | 编程：写批量启动仿真、收集日志和汇总结果脚本 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-07 | 23 | PX4与基线控制 | 周四 | 风场、扰动与Monte Carlo | 平台实践：在SITL中配置不同风场 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-08 | 23 | PX4与基线控制 | 周五 | 风场、扰动与Monte Carlo | 验证：检查随机种子、失败重试和异常值 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-09 | 23 | PX4与基线控制 | 周六 | 风场、扰动与Monte Carlo | 周成果：输出鲁棒性箱线图/统计表 |  | 4 |  | 未开始
2027-01-10 | 23 | PX4与基线控制 | 周日 | 风场、扰动与Monte Carlo | 周复盘：检查“风场、扰动与Monte Carlo”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-01-11 | 24 | PX4与基线控制 | 周一 | 系统辨识与参数校准 | 理论：复习最小二乘、激励设计、过拟合与验证集 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-12 | 24 | PX4与基线控制 | 周二 | 系统辨识与参数校准 | 仿真/数据：用仿真数据辨识一阶/二阶动态参数 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-13 | 24 | PX4与基线控制 | 周三 | 系统辨识与参数校准 | 编程：实现辨识与交叉验证脚本 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-14 | 24 | PX4与基线控制 | 周四 | 系统辨识与参数校准 | 平台实践：选择PX4日志中可用于辨识的输入输出 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-15 | 24 | PX4与基线控制 | 周五 | 系统辨识与参数校准 | 验证：用独立数据验证模型预测误差 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-16 | 24 | PX4与基线控制 | 周六 | 系统辨识与参数校准 | 周成果：形成辨识流程和误差结论 |  | 4 |  | 未开始
2027-01-17 | 24 | PX4与基线控制 | 周日 | 系统辨识与参数校准 | 周复盘：检查“系统辨识与参数校准”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-01-18 | 25 | PX4与基线控制 | 周一 | 基线控制器复现 | 理论：确定基线工况、参数和指标定义 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-19 | 25 | PX4与基线控制 | 周二 | 基线控制器复现 | 仿真/数据：在自建模型中复现PX4相近控制结构 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-20 | 25 | PX4与基线控制 | 周三 | 基线控制器复现 | 编程：整理基线配置、脚本和版本信息 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-21 | 25 | PX4与基线控制 | 周四 | 基线控制器复现 | 平台实践：固定PX4代码版本与参数快照 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-22 | 25 | PX4与基线控制 | 周五 | 基线控制器复现 | 验证：重复运行3次确认结果一致性 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-23 | 25 | PX4与基线控制 | 周六 | 基线控制器复现 | 周成果：发布基线实验包v0.2 |  | 4 |  | 未开始
2027-01-24 | 25 | PX4与基线控制 | 周日 | 基线控制器复现 | 周复盘：检查“基线控制器复现”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-01-25 | 26 | PX4与基线控制 | 周一 | 阶段二综合验收 | 理论：复盘PX4架构、制导、控制、执行器和安全 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-26 | 26 | PX4与基线控制 | 周二 | 阶段二综合验收 | 仿真/数据：生成一份完整航线任务的指标报告 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-27 | 26 | PX4与基线控制 | 周三 | 阶段二综合验收 | 编程：清理分析工具并增加错误处理 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-28 | 26 | PX4与基线控制 | 周四 | 阶段二综合验收 | 平台实践：从设定值追踪到执行器输出并现场讲解 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-29 | 26 | PX4与基线控制 | 周五 | 阶段二综合验收 | 验证：邀请同学提出5个问题并补充证据 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-01-30 | 26 | PX4与基线控制 | 周六 | 阶段二综合验收 | 周成果：完成阶段二技术报告与演示 |  | 4 |  | 未开始
2027-01-31 | 26 | PX4与基线控制 | 周日 | 阶段二综合验收 | 周复盘：检查“阶段二综合验收”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-02-01 | 27 | 算法部署与验证 | 周一 | 约束跟随问题形式化 | 理论：明确对象、约束、扰动、性能指标和基线 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-02 | 27 | 算法部署与验证 | 周二 | 约束跟随问题形式化 | 仿真/数据：建立最小可运行的约束跟随仿真例子 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-03 | 27 | 算法部署与验证 | 周三 | 约束跟随问题形式化 | 编程：定义统一控制器接口和配置格式 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-04 | 27 | 算法部署与验证 | 周四 | 约束跟随问题形式化 | 平台实践：选择PX4中的接入层级并说明原因 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-05 | 27 | 算法部署与验证 | 周五 | 约束跟随问题形式化 | 验证：检查目标是否可测、约束是否可验证 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-06 | 27 | 算法部署与验证 | 周六 | 约束跟随问题形式化 | 周成果：输出1页问题定义与实验矩阵 |  | 4 |  | 未开始
2027-02-07 | 27 | 算法部署与验证 | 周日 | 约束跟随问题形式化 | 周复盘：检查“约束跟随问题形式化”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-02-08 | 28 | 算法部署与验证 | 周一 | 稳定性与可实现性 | 理论：整理Lyapunov推导、收敛条件和参数边界 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-09 | 28 | 算法部署与验证 | 周二 | 稳定性与可实现性 | 仿真/数据：用数值实验验证关键不等式和收敛趋势 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-10 | 28 | 算法部署与验证 | 周三 | 稳定性与可实现性 | 编程：将连续算法写成清晰伪代码 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-11 | 28 | 算法部署与验证 | 周四 | 稳定性与可实现性 | 平台实践：对照飞控采样率、信号可用性检查假设 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-12 | 28 | 算法部署与验证 | 周五 | 稳定性与可实现性 | 验证：列出理论假设失效的工况 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-13 | 28 | 算法部署与验证 | 周六 | 稳定性与可实现性 | 周成果：形成稳定性证明说明与假设清单 |  | 4 |  | 未开始
2027-02-14 | 28 | 算法部署与验证 | 周日 | 稳定性与可实现性 | 周复盘：检查“稳定性与可实现性”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-02-15 | 29 | 算法部署与验证 | 周一 | 离散化与实时实现 | 理论：学习采样、离散化、数值微分/积分和滤波 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-16 | 29 | 算法部署与验证 | 周二 | 离散化与实时实现 | 仿真/数据：比较不同采样周期下的控制效果 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-17 | 29 | 算法部署与验证 | 周三 | 离散化与实时实现 | 编程：实现固定周期update接口并避免动态内存 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-18 | 29 | 算法部署与验证 | 周四 | 离散化与实时实现 | 平台实践：测量PX4目标模块的运行频率 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-19 | 29 | 算法部署与验证 | 周五 | 离散化与实时实现 | 验证：测试采样抖动、延迟和浮点精度 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-20 | 29 | 算法部署与验证 | 周六 | 离散化与实时实现 | 周成果：输出离散实现设计说明 |  | 4 |  | 未开始
2027-02-21 | 29 | 算法部署与验证 | 周日 | 离散化与实时实现 | 周复盘：检查“离散化与实时实现”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-02-22 | 30 | 算法部署与验证 | 周一 | 控制器接口与仿真封装 | 理论：定义输入、输出、状态、参数和故障返回 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-23 | 30 | 算法部署与验证 | 周二 | 控制器接口与仿真封装 | 仿真/数据：在MATLAB/Python建立统一批量实验入口 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-24 | 30 | 算法部署与验证 | 周三 | 控制器接口与仿真封装 | 编程：用C++抽象控制器接口并接入两个实现 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-25 | 30 | 算法部署与验证 | 周四 | 控制器接口与仿真封装 | 平台实践：设计PX4参数开关选择控制器 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-26 | 30 | 算法部署与验证 | 周五 | 控制器接口与仿真封装 | 验证：运行同一测试用例验证接口一致性 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-02-27 | 30 | 算法部署与验证 | 周六 | 控制器接口与仿真封装 | 周成果：发布可切换控制器框架 |  | 4 |  | 未开始
2027-02-28 | 30 | 算法部署与验证 | 周日 | 控制器接口与仿真封装 | 周复盘：检查“控制器接口与仿真封装”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-03-01 | 31 | 算法部署与验证 | 周一 | PX4模块集成 | 理论：明确修改点、数据流和回退机制 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-02 | 31 | 算法部署与验证 | 周二 | PX4模块集成 | 仿真/数据：先用录制数据离线回放控制器 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-03 | 31 | 算法部署与验证 | 周三 | PX4模块集成 | 编程：将控制器接入PX4并保持代码改动最小 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-04 | 31 | 算法部署与验证 | 周四 | PX4模块集成 | 平台实践：完成编译、启动、参数加载和基础飞行 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-05 | 31 | 算法部署与验证 | 周五 | PX4模块集成 | 验证：触发异常输入确认能安全回退 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-06 | 31 | 算法部署与验证 | 周六 | PX4模块集成 | 周成果：提交集成版本和变更说明 |  | 4 |  | 未开始
2027-03-07 | 31 | 算法部署与验证 | 周日 | PX4模块集成 | 周复盘：检查“PX4模块集成”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-03-08 | 32 | 算法部署与验证 | 周一 | 标称工况SIL测试 | 理论：冻结机型、航线、初始状态和验收阈值 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-09 | 32 | 算法部署与验证 | 周二 | 标称工况SIL测试 | 仿真/数据：运行阶跃、航线和高度变化测试 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-10 | 32 | 算法部署与验证 | 周三 | 标称工况SIL测试 | 编程：修复数值问题并增加回归测试 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-11 | 32 | 算法部署与验证 | 周四 | 标称工况SIL测试 | 平台实践：完成不少于10次SITL标称试验 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-12 | 32 | 算法部署与验证 | 周五 | 标称工况SIL测试 | 验证：检查失败用例而非只保留最佳结果 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-13 | 32 | 算法部署与验证 | 周六 | 标称工况SIL测试 | 周成果：形成标称性能基线表 |  | 4 |  | 未开始
2027-03-14 | 32 | 算法部署与验证 | 周日 | 标称工况SIL测试 | 周复盘：检查“标称工况SIL测试”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-03-15 | 33 | 算法部署与验证 | 周一 | 风扰鲁棒性测试 | 理论：设计持续风、阵风、风向变化和强度分级 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-16 | 33 | 算法部署与验证 | 周二 | 风扰鲁棒性测试 | 仿真/数据：批量运行风扰试验并计算置信区间 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-17 | 33 | 算法部署与验证 | 周三 | 风扰鲁棒性测试 | 编程：完善自动重试和日志归档 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-18 | 33 | 算法部署与验证 | 周四 | 风扰鲁棒性测试 | 平台实践：在PX4 SITL复现最差风扰工况 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-19 | 33 | 算法部署与验证 | 周五 | 风扰鲁棒性测试 | 验证：分析性能下降来自估计、制导还是控制 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-20 | 33 | 算法部署与验证 | 周六 | 风扰鲁棒性测试 | 周成果：输出风扰鲁棒性对比图 |  | 4 |  | 未开始
2027-03-21 | 33 | 算法部署与验证 | 周日 | 风扰鲁棒性测试 | 周复盘：检查“风扰鲁棒性测试”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-03-22 | 34 | 算法部署与验证 | 周一 | 质量与气动参数摄动 | 理论：选择质量、惯量、升阻和控制效率摄动范围 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-23 | 34 | 算法部署与验证 | 周二 | 质量与气动参数摄动 | 仿真/数据：运行单因素和组合摄动试验 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-24 | 34 | 算法部署与验证 | 周三 | 质量与气动参数摄动 | 编程：为配置生成和结果汇总增加版本标识 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-25 | 34 | 算法部署与验证 | 周四 | 质量与气动参数摄动 | 平台实践：修改仿真机型参数并保持其他条件一致 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-26 | 34 | 算法部署与验证 | 周五 | 质量与气动参数摄动 | 验证：定位最敏感参数并解释机理 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-27 | 34 | 算法部署与验证 | 周六 | 质量与气动参数摄动 | 周成果：完成参数敏感性排序 |  | 4 |  | 未开始
2027-03-28 | 34 | 算法部署与验证 | 周日 | 质量与气动参数摄动 | 周复盘：检查“质量与气动参数摄动”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-03-29 | 35 | 算法部署与验证 | 周一 | 噪声、偏置与延迟 | 理论：复习噪声、零偏、滤波、延迟和采样不同步 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-30 | 35 | 算法部署与验证 | 周二 | 噪声、偏置与延迟 | 仿真/数据：注入IMU/GNSS噪声、偏置和延迟 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-03-31 | 35 | 算法部署与验证 | 周三 | 噪声、偏置与延迟 | 编程：增加输入有效性与超时保护 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-01 | 35 | 算法部署与验证 | 周四 | 噪声、偏置与延迟 | 平台实践：观察估计输出和控制输出的相互影响 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-02 | 35 | 算法部署与验证 | 周五 | 噪声、偏置与延迟 | 验证：扫描延迟直到出现明显性能退化 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-03 | 35 | 算法部署与验证 | 周六 | 噪声、偏置与延迟 | 周成果：输出可接受噪声/延迟边界 |  | 4 |  | 未开始
2027-04-04 | 35 | 算法部署与验证 | 周日 | 噪声、偏置与延迟 | 周复盘：检查“噪声、偏置与延迟”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-04-05 | 36 | 算法部署与验证 | 周一 | 饱和、速率限制与故障 | 理论：明确舵面角度、速率、油门和控制量约束 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-06 | 36 | 算法部署与验证 | 周二 | 饱和、速率限制与故障 | 仿真/数据：测试饱和、限速、控制效率下降和短时卡舵 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-07 | 36 | 算法部署与验证 | 周三 | 饱和、速率限制与故障 | 编程：完善anti-windup和故障状态处理 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-08 | 36 | 算法部署与验证 | 周四 | 饱和、速率限制与故障 | 平台实践：在SITL触发执行器异常并验证回退 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-09 | 36 | 算法部署与验证 | 周五 | 饱和、速率限制与故障 | 验证：检查恢复后的积分状态和瞬态 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-10 | 36 | 算法部署与验证 | 周六 | 饱和、速率限制与故障 | 周成果：形成执行器约束测试报告 |  | 4 |  | 未开始
2027-04-11 | 36 | 算法部署与验证 | 周日 | 饱和、速率限制与故障 | 周复盘：检查“饱和、速率限制与故障”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-04-12 | 37 | 算法部署与验证 | 周一 | 自动化回归与Monte Carlo | 理论：确定随机变量、样本数、通过阈值和失败分类 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-13 | 37 | 算法部署与验证 | 周二 | 自动化回归与Monte Carlo | 仿真/数据：批量运行不少于50组试验 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-14 | 37 | 算法部署与验证 | 周三 | 自动化回归与Monte Carlo | 编程：生成机器可读汇总和失败日志索引 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-15 | 37 | 算法部署与验证 | 周四 | 自动化回归与Monte Carlo | 平台实践：将关键SITL场景纳入回归 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-16 | 37 | 算法部署与验证 | 周五 | 自动化回归与Monte Carlo | 验证：复跑失败样本并确认可复现 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-17 | 37 | 算法部署与验证 | 周六 | 自动化回归与Monte Carlo | 周成果：发布自动化测试工具v0.3 |  | 4 |  | 未开始
2027-04-18 | 37 | 算法部署与验证 | 周日 | 自动化回归与Monte Carlo | 周复盘：检查“自动化回归与Monte Carlo”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-04-19 | 38 | 算法部署与验证 | 周一 | 算法对比与统计结论 | 理论：统一初始条件、参数预算、指标和统计方法 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-20 | 38 | 算法部署与验证 | 周二 | 算法对比与统计结论 | 仿真/数据：生成RMSE、超调、控制努力、约束违反和耗时对比 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-21 | 38 | 算法部署与验证 | 周三 | 算法对比与统计结论 | 编程：检查数据处理代码并固定版本 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-22 | 38 | 算法部署与验证 | 周四 | 算法对比与统计结论 | 平台实践：复现最有代表性的三组SITL结果 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-23 | 38 | 算法部署与验证 | 周五 | 算法对比与统计结论 | 验证：识别新算法优势、代价和不适用条件 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-24 | 38 | 算法部署与验证 | 周六 | 算法对比与统计结论 | 周成果：完成可直接用于论文/面试的结果表 |  | 4 |  | 未开始
2027-04-25 | 38 | 算法部署与验证 | 周日 | 算法对比与统计结论 | 周复盘：检查“算法对比与统计结论”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-04-26 | 39 | 算法部署与验证 | 周一 | 阶段三综合验收 | 理论：复盘问题、理论、实现、试验和结论 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-27 | 39 | 算法部署与验证 | 周二 | 阶段三综合验收 | 仿真/数据：重跑关键实验并自动生成图表 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-28 | 39 | 算法部署与验证 | 周三 | 阶段三综合验收 | 编程：整理代码、配置、测试与变更记录 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-29 | 39 | 算法部署与验证 | 周四 | 阶段三综合验收 | 平台实践：录制从启动到结果分析的端到端演示 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-04-30 | 39 | 算法部署与验证 | 周五 | 阶段三综合验收 | 验证：让同学复现并记录全部阻塞点 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-01 | 39 | 算法部署与验证 | 周六 | 阶段三综合验收 | 周成果：完成阶段三报告和项目v1.0 |  | 4 |  | 未开始
2027-05-02 | 39 | 算法部署与验证 | 周日 | 阶段三综合验收 | 周复盘：检查“阶段三综合验收”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-05-03 | 40 | 工程验证与求职 | 周一 | HIL方案与硬件安全 | 理论：梳理飞控板、传感器、供电、接口和仿真闭环 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-04 | 40 | 工程验证与求职 | 周二 | HIL方案与硬件安全 | 仿真/数据：绘制HIL信号链和故障隔离方案 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-05 | 40 | 工程验证与求职 | 周三 | HIL方案与硬件安全 | 编程：准备参数备份、刷写和恢复流程 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-06 | 40 | 工程验证与求职 | 周四 | HIL方案与硬件安全 | 平台实践：根据现有硬件完成连接检查；无硬件则建立HIL清单 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-07 | 40 | 工程验证与求职 | 周五 | HIL方案与硬件安全 | 验证：逐项检查供电、舵机方向、限位和失联保护 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-08 | 40 | 工程验证与求职 | 周六 | HIL方案与硬件安全 | 周成果：输出HIL接线图与安全检查表 |  | 4 |  | 未开始
2027-05-09 | 40 | 工程验证与求职 | 周日 | HIL方案与硬件安全 | 周复盘：检查“HIL方案与硬件安全”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-05-10 | 41 | 工程验证与求职 | 周一 | HIL闭环验证 | 理论：明确实时性、接口延迟和验收指标 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-11 | 41 | 工程验证与求职 | 周二 | HIL闭环验证 | 仿真/数据：记录HIL时序、延迟和控制性能 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-12 | 41 | 工程验证与求职 | 周三 | HIL闭环验证 | 编程：修复通信超时、频率或数据类型问题 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-13 | 41 | 工程验证与求职 | 周四 | HIL闭环验证 | 平台实践：运行标称与两类扰动HIL；无硬件则做实时SITL替代 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-14 | 41 | 工程验证与求职 | 周五 | HIL闭环验证 | 验证：与SIL结果对齐并解释差异 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-15 | 41 | 工程验证与求职 | 周六 | HIL闭环验证 | 周成果：形成SIL/HIL对比报告 |  | 4 |  | 未开始
2027-05-16 | 41 | 工程验证与求职 | 周日 | HIL闭环验证 | 周复盘：检查“HIL闭环验证”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-05-17 | 42 | 工程验证与求职 | 周一 | 地面测试与试飞清单 | 理论：学习风险评估、放飞条件、中止条件和人员分工 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-18 | 42 | 工程验证与求职 | 周二 | 地面测试与试飞清单 | 仿真/数据：制作传感器、舵面、遥控、数传和模式检查表 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-19 | 42 | 工程验证与求职 | 周三 | 地面测试与试飞清单 | 编程：编写日志自动检查脚本 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-20 | 42 | 工程验证与求职 | 周四 | 地面测试与试飞清单 | 平台实践：在真实平台完成不装桨/不放飞地面测试 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-21 | 42 | 工程验证与求职 | 周五 | 地面测试与试飞清单 | 验证：模拟一项故障并演练中止流程 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-22 | 42 | 工程验证与求职 | 周六 | 地面测试与试飞清单 | 周成果：冻结试飞清单与Go/No-Go标准 |  | 4 |  | 未开始
2027-05-23 | 42 | 工程验证与求职 | 周日 | 地面测试与试飞清单 | 周复盘：检查“地面测试与试飞清单”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-05-24 | 43 | 工程验证与求职 | 周一 | 试飞方案与数据设计 | 理论：设计递进试飞科目、空域、天气和应急预案 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-25 | 43 | 工程验证与求职 | 周二 | 试飞方案与数据设计 | 仿真/数据：为每个科目定义输入、时长、指标和停止条件 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-26 | 43 | 工程验证与求职 | 周三 | 试飞方案与数据设计 | 编程：准备参数版本、日志命名和现场记录模板 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-27 | 43 | 工程验证与求职 | 周四 | 试飞方案与数据设计 | 平台实践：进行仿真预演并验证每个科目 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-28 | 43 | 工程验证与求职 | 周五 | 试飞方案与数据设计 | 验证：评审最坏情况和人工接管路径 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-05-29 | 43 | 工程验证与求职 | 周六 | 试飞方案与数据设计 | 周成果：输出试飞卡和数据记录表 |  | 4 |  | 未开始
2027-05-30 | 43 | 工程验证与求职 | 周日 | 试飞方案与数据设计 | 周复盘：检查“试飞方案与数据设计”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-05-31 | 44 | 工程验证与求职 | 周一 | 实飞/替代验证与复盘 | 理论：复核安全条件和数据完整性要求 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-01 | 44 | 工程验证与求职 | 周二 | 实飞/替代验证与复盘 | 仿真/数据：按科目执行并当日备份、整理日志 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-02 | 44 | 工程验证与求职 | 周三 | 实飞/替代验证与复盘 | 编程：修复分析脚本对真实数据的兼容问题 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-03 | 44 | 工程验证与求职 | 周四 | 实飞/替代验证与复盘 | 平台实践：比较实飞、HIL和SIL；无法实飞则扩大HIL/SITL证据 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-04 | 44 | 工程验证与求职 | 周五 | 实飞/替代验证与复盘 | 验证：逐条解释异常和未达标项 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-05 | 44 | 工程验证与求职 | 周六 | 实飞/替代验证与复盘 | 周成果：形成验证结论与下一轮改进清单 |  | 4 |  | 未开始
2027-06-06 | 44 | 工程验证与求职 | 周日 | 实飞/替代验证与复盘 | 周复盘：检查“实飞/替代验证与复盘”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-06-07 | 45 | 工程验证与求职 | 周一 | 实时性能与工程优化 | 理论：学习周期、抖动、栈/堆、日志开销和最坏执行时间 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-08 | 45 | 工程验证与求职 | 周二 | 实时性能与工程优化 | 仿真/数据：统计模块运行时间和频率分布 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-09 | 45 | 工程验证与求职 | 周三 | 实时性能与工程优化 | 编程：消除不必要分配、重复计算和高开销日志 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-10 | 45 | 工程验证与求职 | 周四 | 实时性能与工程优化 | 平台实践：在目标飞控或SITL上进行前后对比 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-11 | 45 | 工程验证与求职 | 周五 | 实时性能与工程优化 | 验证：压力测试并确认优化未改变控制结果 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-12 | 45 | 工程验证与求职 | 周六 | 实时性能与工程优化 | 周成果：输出性能剖析与优化记录 |  | 4 |  | 未开始
2027-06-13 | 45 | 工程验证与求职 | 周日 | 实时性能与工程优化 | 周复盘：检查“实时性能与工程优化”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-06-14 | 46 | 工程验证与求职 | 周一 | 代码质量、测试与文档 | 理论：复习接口、命名、错误处理、测试金字塔和文档结构 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-15 | 46 | 工程验证与求职 | 周二 | 代码质量、测试与文档 | 仿真/数据：补齐配置说明、实验入口和结果解释 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-16 | 46 | 工程验证与求职 | 周三 | 代码质量、测试与文档 | 编程：增加单元测试、回归测试和格式检查 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-17 | 46 | 工程验证与求职 | 周四 | 代码质量、测试与文档 | 平台实践：在干净环境重新构建PX4项目 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-18 | 46 | 工程验证与求职 | 周五 | 代码质量、测试与文档 | 验证：请同学按文档从零运行一次 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-19 | 46 | 工程验证与求职 | 周六 | 代码质量、测试与文档 | 周成果：发布工程质量版v1.1 |  | 4 |  | 未开始
2027-06-20 | 46 | 工程验证与求职 | 周日 | 代码质量、测试与文档 | 周复盘：检查“代码质量、测试与文档”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-06-21 | 47 | 工程验证与求职 | 周一 | 脱敏公开仓库与作品集 | 理论：区分可公开代码、内部参数、实飞数据和保密内容 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-22 | 47 | 工程验证与求职 | 周二 | 脱敏公开仓库与作品集 | 仿真/数据：用公开模型重建可展示案例 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-23 | 47 | 工程验证与求职 | 周三 | 脱敏公开仓库与作品集 | 编程：清理历史、密钥、路径和内部标识 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-24 | 47 | 工程验证与求职 | 周四 | 脱敏公开仓库与作品集 | 平台实践：制作仓库首页、结构图、运行步骤和结果图 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-25 | 47 | 工程验证与求职 | 周五 | 脱敏公开仓库与作品集 | 验证：使用敏感信息清单逐项检查 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-26 | 47 | 工程验证与求职 | 周六 | 脱敏公开仓库与作品集 | 周成果：发布脱敏作品集仓库或离线作品包 |  | 4 |  | 未开始
2027-06-27 | 47 | 工程验证与求职 | 周日 | 脱敏公开仓库与作品集 | 周复盘：检查“脱敏公开仓库与作品集”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-06-28 | 48 | 工程验证与求职 | 周一 | 技术报告与演示视频 | 理论：设计问题—方法—实现—实验—结论叙事 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-29 | 48 | 工程验证与求职 | 周二 | 技术报告与演示视频 | 仿真/数据：制作不超过10页的项目技术简报 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-06-30 | 48 | 工程验证与求职 | 周三 | 技术报告与演示视频 | 编程：录制3分钟演示并添加必要字幕/图表 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-01 | 48 | 工程验证与求职 | 周四 | 技术报告与演示视频 | 平台实践：展示SITL/HIL/实飞和日志分析链路 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-02 | 48 | 工程验证与求职 | 周五 | 技术报告与演示视频 | 验证：找非本课题同学观看并复述要点 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-03 | 48 | 工程验证与求职 | 周六 | 技术报告与演示视频 | 周成果：定稿简报、视频和项目摘要 |  | 4 |  | 未开始
2027-07-04 | 48 | 工程验证与求职 | 周日 | 技术报告与演示视频 | 周复盘：检查“技术报告与演示视频”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-07-05 | 49 | 工程验证与求职 | 周一 | 简历与STAR项目表达 | 理论：收集目标岗位JD并提取高频技能 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-06 | 49 | 工程验证与求职 | 周二 | 简历与STAR项目表达 | 仿真/数据：为课题和项目各写3条量化经历 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-07 | 49 | 工程验证与求职 | 周三 | 简历与STAR项目表达 | 编程：准备代码贡献、故障定位和权衡决策案例 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-08 | 49 | 工程验证与求职 | 周四 | 简历与STAR项目表达 | 平台实践：把PX4、C++、控制和验证证据对应到JD | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-09 | 49 | 工程验证与求职 | 周五 | 简历与STAR项目表达 | 验证：逐句检查是否能提供证据且不夸大 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-10 | 49 | 工程验证与求职 | 周六 | 简历与STAR项目表达 | 周成果：完成飞控版和机器人控制版两份简历 |  | 4 |  | 未开始
2027-07-11 | 49 | 工程验证与求职 | 周日 | 简历与STAR项目表达 | 周复盘：检查“简历与STAR项目表达”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-07-12 | 50 | 工程验证与求职 | 周一 | 控制/C++技术面试 | 理论：复习控制、动力学、估计、C++、操作系统和项目问题 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-13 | 50 | 工程验证与求职 | 周二 | 控制/C++技术面试 | 仿真/数据：每天口述2题并手写1个推导/代码题 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-14 | 50 | 工程验证与求职 | 周三 | 控制/C++技术面试 | 编程：整理20道C++与调试高频题并实际运行代码 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-15 | 50 | 工程验证与求职 | 周四 | 控制/C++技术面试 | 平台实践：从PX4项目准备10个源码追问 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-16 | 50 | 工程验证与求职 | 周五 | 控制/C++技术面试 | 验证：完成一次60分钟模拟技术面试 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-17 | 50 | 工程验证与求职 | 周六 | 控制/C++技术面试 | 周成果：形成错题本和二轮复习清单 |  | 4 |  | 未开始
2027-07-18 | 50 | 工程验证与求职 | 周日 | 控制/C++技术面试 | 周复盘：检查“控制/C++技术面试”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-07-19 | 51 | 工程验证与求职 | 周一 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 理论：收集不少于40个飞控/机器人/无人系统岗位 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-20 | 51 | 工程验证与求职 | 周二 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 仿真/数据：按匹配度、城市、业务和风险分为A/B/C档 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-21 | 51 | 工程验证与求职 | 周三 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 编程：制作投递记录和面试反馈表 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-22 | 51 | 工程验证与求职 | 周四 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 平台实践：针对5个重点JD调整项目关键词 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-23 | 51 | 工程验证与求职 | 周五 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 验证：完成2次模拟面试并复盘表达漏洞 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-24 | 51 | 工程验证与求职 | 周六 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 周成果：形成目标岗位库和首批投递材料 |  | 4 |  | 未开始
2027-07-25 | 51 | 工程验证与求职 | 周日 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 周复盘：检查“岗位清单、投递与模拟面试”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
2027-07-26 | 52 | 工程验证与求职 | 周一 | 全年验收与下一阶段 | 理论：对照能力地图进行最终自评和证据核验 | 结构化笔记/公式页 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-27 | 52 | 工程验证与求职 | 周二 | 全年验收与下一阶段 | 仿真/数据：汇总全年时长、完成率、项目指标和薄弱项 | 可运行脚本与结果图 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-28 | 52 | 工程验证与求职 | 周三 | 全年验收与下一阶段 | 编程：打标签发布代码/报告最终版本并完整备份 | 可编译代码与提交记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-29 | 52 | 工程验证与求职 | 周四 | 全年验收与下一阶段 | 平台实践：重新跑通关键演示，确认链接和材料有效 | 截图/日志/源码阅读记录 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-30 | 52 | 工程验证与求职 | 周五 | 全年验收与下一阶段 | 验证：邀请导师/同学做一次终审 | 指标表、失败原因与修正 | 1.5 |  | 未开始
2027-07-31 | 52 | 工程验证与求职 | 周六 | 全年验收与下一阶段 | 周成果：形成《全年总结与未来90天计划》 |  | 4 |  | 未开始
2027-08-01 | 52 | 工程验证与求职 | 周日 | 全年验收与下一阶段 | 周复盘：检查“全年验收与下一阶段”完成情况，整理笔记与代码，填写周复盘并为下周预留调整空间 | 周复盘记录、完成率和下周调整项 | 1 |  | 未开始
Note on E17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 参考学习平台：https://docs.px4.io/main/en/simulation/
Note on E38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SIL/HIL工作流参考：https://www.mathworks.com/products/uav.html
Note on E339: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 岗位要求应以目标企业当年官方招聘页面为准，例如：https://careers.dji.com/zh-CN/campus

## 周复盘
52周复盘 周日填写自评分、主要问题和下周调整；统计列由公式自动计算
周次 | 开始日期 | 结束日期 | 阶段 | 本周主题 | 周目标 | 计划时长 | 实际时长 | 完成任务 | 总任务 | 完成率 | 自评(1-5) | 问题与下周调整
1 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 基础与工具 | 方向确认与环境搭建 | 完成能力自评，搭建Ubuntu/WSL、VS Code、Git、MATLAB/Python环境 | 12.5 | 0 | 1 | 7 | 14.29%
2 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 基础与工具 | Linux命令行与Git | 掌握日常开发命令和可追溯的版本管理流程 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
3 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 基础与工具 | C++语法与数据结构 | 能够用C++完成小型数值计算程序 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
4 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 基础与工具 | 现代C++与资源管理 | 理解RAII、智能指针、移动语义和接口设计 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
5 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 基础与工具 | CMake、调试与测试 | 能够构建、调试并测试多文件C++项目 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
6 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 基础与工具 | 坐标系与姿态表示 | 掌握固定翼建模所需坐标变换和姿态数学 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
7 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 基础与工具 | 固定翼六自由度动力学 | 独立写出并仿真刚体六自由度方程 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
8 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 基础与工具 | 气动力、气动力矩与推进 | 理解固定翼力矩来源和主要气动参数 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
9 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 基础与工具 | 配平与线性化 | 完成一个巡航工作点的配平和小扰动模型 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
10 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 基础与工具 | 状态空间、稳定性与模态 | 能解释固定翼纵向和横侧向主要模态 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
11 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 基础与工具 | PID串级控制与抗饱和 | 实现并调通姿态/角速度串级控制基线 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
12 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 基础与工具 | LQR与状态观测 | 实现LQR并理解控制与估计的接口 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
13 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 基础与工具 | 阶段一综合验收 | 把模型、基线控制器和工程工具串成可复现实验 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
14 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | PX4与基线控制 | PX4编译与固定翼SITL | 独立启动固定翼SITL并完成航线飞行 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
15 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | PX4与基线控制 | PX4架构、uORB与参数 | 能追踪一条传感器到执行器的数据链 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
16 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | PX4与基线控制 | 固定翼角速度与姿态控制 | 读懂内环主要计算和限幅逻辑 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
17 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | PX4与基线控制 | 横向制导与航迹跟踪 | 理解航迹、航向、滚转指令之间的关系 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
18 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | PX4与基线控制 | 纵向能量控制 | 理解高度、空速、油门和俯仰的耦合 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
19 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | PX4与基线控制 | 执行器分配、限幅与舵机 | 理解控制指令如何变为舵面与油门输出 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
20 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | PX4与基线控制 | 飞行模式与故障保护 | 能够解释常用模式切换和安全逻辑 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
21 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | PX4与基线控制 | MAVLink、任务与地面站 | 能够创建任务并获取遥测数据 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
22 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | PX4与基线控制 | 飞行日志与Python分析 | 建立可重复使用的ULog分析流程 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
23 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | PX4与基线控制 | 风场、扰动与Monte Carlo | 建立有统计意义的鲁棒性试验 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
24 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | PX4与基线控制 | 系统辨识与参数校准 | 能从数据估计简化模型参数并验证 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
25 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | PX4与基线控制 | 基线控制器复现 | 获得后续算法对比所需的稳定基线 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
26 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | PX4与基线控制 | 阶段二综合验收 | 完成PX4固定翼控制链路的闭环解释与复现 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
27 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 算法部署与验证 | 约束跟随问题形式化 | 把课题语言转成企业可理解的控制问题 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
28 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 算法部署与验证 | 稳定性与可实现性 | 完成核心稳定性论证并识别工程假设 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
29 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 算法部署与验证 | 离散化与实时实现 | 将连续控制律变成数值稳定的离散实现 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
30 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 算法部署与验证 | 控制器接口与仿真封装 | 让基线和新算法在同一接口下可切换 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
31 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 算法部署与验证 | PX4模块集成 | 使新控制器在PX4 SITL稳定运行 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
32 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 算法部署与验证 | 标称工况SIL测试 | 在标称工况达到稳定、可重复的性能 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
33 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 算法部署与验证 | 风扰鲁棒性测试 | 量化不同风扰下的跟踪和控制代价 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
34 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 算法部署与验证 | 质量与气动参数摄动 | 验证模型不确定性下的性能边界 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
35 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 算法部署与验证 | 噪声、偏置与延迟 | 验证传感器非理想因素下的稳定性 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
36 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 算法部署与验证 | 饱和、速率限制与故障 | 控制器在执行器约束下不发散且可恢复 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
37 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 算法部署与验证 | 自动化回归与Monte Carlo | 形成一键运行、自动判定的回归测试集 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
38 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 算法部署与验证 | 算法对比与统计结论 | 公平比较新算法与PID/LQR/PX4基线 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
39 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 算法部署与验证 | 阶段三综合验收 | 形成完整的控制算法部署证据链 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
40 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 工程验证与求职 | HIL方案与硬件安全 | 设计可执行的HIL方案和安全边界 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
41 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 工程验证与求职 | HIL闭环验证 | 完成HIL或等价的实时仿真验证 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
42 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 工程验证与求职 | 地面测试与试飞清单 | 建立可复用的上电到起飞前检查流程 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
43 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 工程验证与求职 | 试飞方案与数据设计 | 用最少风险获得能验证结论的数据 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
44 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 工程验证与求职 | 实飞/替代验证与复盘 | 完成实飞验证；条件不足时完成高质量替代验证 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
45 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 工程验证与求职 | 实时性能与工程优化 | 量化控制器计算开销并完成必要优化 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
46 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 工程验证与求职 | 代码质量、测试与文档 | 让项目达到他人可读、可编译、可复现 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
47 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 工程验证与求职 | 脱敏公开仓库与作品集 | 在不泄露课题组信息的前提下展示能力 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
48 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 工程验证与求职 | 技术报告与演示视频 | 让招聘者5分钟内理解项目价值 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
49 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 工程验证与求职 | 简历与STAR项目表达 | 把研究经历转成量化、可追问的简历内容 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
50 | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 工程验证与求职 | 控制/C++技术面试 | 建立核心知识题库并能口头推导 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
51 | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 工程验证与求职 | 岗位清单、投递与模拟面试 | 建立有优先级的目标公司与岗位管线 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%
52 | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 工程验证与求职 | 全年验收与下一阶段 | 完成成果归档并制定秋招前滚动计划 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 0%

## 能力地图
能力地图 每月最后一个周日更新当前等级；所有等级都要用作品、代码、报告或实飞数据证明
能力模块 | 当前自评(1-5) | 一年目标 | 达标证据 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段
C++工程能力 | 1 | 4 | 能阅读/修改PX4模块；有CMake、测试、调试记录 | 语法/STL/RAII | PX4模块与日志工具 | 实时控制器接口 | 测试、优化与文档
Linux/Git/CMake | 1 | 4 | 干净环境一键构建；提交历史清晰；能定位构建问题 | 工具链熟练 | PX4构建 | 自动化试验 | 可复现作品集
固定翼动力学 | 2 | 4 | 六自由度模型、配平线性化、模态分析报告 | 完整建模 | 联系PX4控制链 | 解释摄动结果 | 面试口头推导
控制理论与设计 | 2 | 4 | PID/LQR/约束控制对比和稳定性说明 | 基线控制器 | 工程基线 | 新算法部署 | 面试与技术报告
PX4固定翼 | 1 | 4 | SITL→源码→模块修改→日志→HIL/实飞闭环 | 跑通SITL | 读懂控制栈 | 集成新控制器 | HIL/实飞与作品集
MATLAB/Python分析 | 2 | 4 | 批量仿真、ULog分析、Monte Carlo自动报告 | 建模与绘图 | 日志分析工具 | 自动化回归 | 成果汇总
状态估计/系统辨识 | 1 | 3 | 能解释EKF接口；完成一次数据辨识与验证 | 观测器基础 | 辨识实践 | 噪声/延迟分析 | 面试复习
HIL/实飞与安全 | 1 | 3 | 检查表、试飞卡、日志及SIL/HIL/实飞对比 | 安全意识 | 失效仿真 | 回退机制 | HIL/实飞验证
技术表达与求职 | 1 | 4 | 两版简历、10页简报、3分钟视频、面试题库 | 方向与记录 | 阶段报告 | 项目结论 | 完整投递材料
等级说明
1 入门 | 知道概念，需跟随教程 | 2 基础 | 能独立完成小练习 | 3 可用 | 能完成项目子任务 | 4 求职 | 能独立交付并接受深挖
5 深入 | 能设计方案、解释权衡并指导他人
更新原则 | 没有代码、报告、日志或实验数据支撑时，不提高自评分。